| هدف استراتژیک : (راهبرد کلان3و1 و7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی : ارتقا حداقل 10 درصد آزمایشگاه ها به درجه A بطور سالیانه / افزایش تطابق واحد های آزمایشگاهی با استاندارد های ابلاغی به میزان حداقل 10 درصد سالیانه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص هدف : درصد آزمایشگاه های دارای درجه A (کسب امتیاز 70 درصد چک لیست) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه : ساماندهی و ارتقای سیستم مديريت و نظارت بر شبکه آزمايشگاهی کشور |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعاليت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | میزان هزینه | تاريخ شروع | تاريخ پايان | جدول پیشرفت زمانی(ماهانه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | برنامه ریزی در خصوص ارتقاء کمیت بازدید های نظارتی از قبیل جذب نیرو و راه اندازی بازدیدهای عصر شب |  |  | جاری | 1/9/1400 | 1/9/1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | برنامه ریزی در خصوص افزایش کیفیت بازدید های نظارتی از قبیل جلسات هماهنگی در خصوص شیوه بازدید ها ، هماهنگی پرسنل در خصوص چک لیست و آموزش پرسنل جدید |  |  | جاری | 1/9/1400 | 1/9/1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ارائه برنامه زمانی در خصوص بازدید از مراکز آزمایشگاهی دانشگاهی، بیمارستانی،درمانگاهی،خیریه و خصوصی |  |  | جاری | 1/9/1400 | 1/9/1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | انجام بازدید های نظارتی مطابق برنامه و ارائه بازخورد در قالب گزارش های طبقه بندی شده و الزام ازمایشگاه ها نسبت به رفع موارد عدم انطباق |  |  | جاری | 1/9/1400 | 1/9/1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص های برنامه: 1. میزان تطابق واحد های آزمایشگاهی با استاندارد های ابلاغی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| هدف استراتژیک : (راهبرد کلان3و1 و7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی : ارتقا حداقل 10 درصد آزمایشگاه ها به درجه A بطور سالیانه / افزایش تطابق واحد های آزمایشگاهی با استاندارد های ابلاغی به میزان حداقل 10 درصد سالیانه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص هدف : درصد آزمایشگاه های دارای درجه A (کسب امتیاز 70 درصد چک لیست) / میزان تطابق واحد های آزمایشگاهی با استاندارد های ابلاغی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه : توسعه کمی و کیفی نظارت آزمایشگاه های تشخیص ملکولی و ژنتیک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعاليت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | میزان هزینه | تاريخ شروع | تاريخ پايان | جدول پیشرفت زمانی(ماهانه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | درخواست معرفی کارشناسان مجرب ژنتیک از مراکز بیمارستانی |  |  | 30000000 ریال | 1/9/1400 | 1/10/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدید های مدون بر اساس چک لیست |  |  | جاری | 15/10/1400 | 29/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | جمع بندی گزارشات ، تخصیص امتیاز و ارائه گزارش به مراکز تحت پوشش |  |  | جاری | 15/10/1400 | 29/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص های برنامه: - درصد بازدید های انجام شده (به تعداد کل آزمایشگاه ها) - میزان تطابق آزمایشگاه های تشخیص ملکولی و ژنتیک با استاندارد ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| هدف استراتژیک : (راهبرد کلان3و1 و7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی : ارتقا حداقل 10 درصد آزمایشگاه ها به درجه A بطور سالیانه / افزایش تطابق واحد های آزمایشگاهی با استاندارد های ابلاغی به میزان حداقل 10 درصد سالیانه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص هدف : درصد آزمایشگاه های دارای درجه A (کسب امتیاز 70 درصد چک لیست) / میزان تطابق واحد های آزمایشگاهی با استاندارد های ابلاغی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه : توسعه کمی و کیفی نظارت بر آزمایشگاه های آسیب شناسی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعاليت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | میزان هزینه | تاريخ شروع | تاريخ پايان | جدول پیشرفت زمانی(ماهانه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | درخواست معرفی کارشناسان مجرب پاتولوژی از مراکز بیمارستانی |  |  | 100000000 ریال | 1/9/1400 | 1/10/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدید های مدون بر اساس چک لیست |  |  | جاری | 15/10/1400 | 30/6/1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | جمع بندی گزارشات ، تخصیص امتیاز و ارائه گزارش به مراکز تحت پوشش |  |  | جاری | 15/10/1400 | 30/6/1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص های برنامه: - درصد بازدید های انجام شده (به به تعداد کل آزمایشگاه ها) - میزان تطابق آزمایشگاه های آسیب شناسی با استاندارد ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| هدف استراتژیک : (راهبرد کلان3و1 و7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی : ارتقا حداقل 10 درصد آزمایشگاه ها به درجه A بطور سالیانه / افزایش تطابق واحد های آزمایشگاهی با استاندارد های ابلاغی به میزان حداقل 10 درصد سالیانه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص هدف : درصد آزمایشگاه های دارای درجه A (کسب امتیاز 70 درصد چک لیست) / میزان تطابق واحد های آزمایشگاهی با استاندارد های ابلاغی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه: توانمندسازی کادر آزمایشگاهی (شامل کنگره و وبینار) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعاليت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | میزان هزینه | تاريخ شروع | تاريخ پايان | جدول پیشرفت زمانی(ماهانه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | برنامه ریزی در خصوص برگزاری وبینار | آقای رنجبریان | آقای دکتر عبدالهی | جاری | 1/9/1400 | 1/9/1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | برگزاری ماهنه یک وبینار آموزشی | آقای رنجبریان | آقای دکتر عبدالهی | 100000000 ریال | 1/9/1400 | 1/9/1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | نظر سنجی و ارائه بازخورد از مراکز در خصوص کیفیت و اثر بخشی وبینارها | آقای رنجبریان | آقای دکتر عبدالهی | جاری | 1/9/1400 | 1/9/1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | برنامه ریزی و برگزاری کنگره (سالی 1 بار) | آقای رنجبریان | آقای دکتر عبدالهی | 3000000000 ریال | 1/9/1400 | 1/9/1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص های برنامه: - درصد پرسنل آموزش دیده به تفکیک موضوع آموزشی - میزان اثربخشی آموزش به تفکیک موضوع آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| هدف استراتژیک : (راهبرد کلان3و1 و7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی : توسعه فرمولاری آزمایشگاهی در 100 درصد بیمارستانهای دولتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص هدف : درصد مراکز دارای فرمولاری استاندارد آزمایشگاهی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه: پیاده سازی مدیریت بهره برداری (فرمولاری) تستهای آزمایشگاهی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعاليت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | میزان هزینه | تاريخ شروع | تاريخ پايان | جدول پیشرفت زمانی(ماهانه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | مکاتبه با مراکز بیمارستانی دانشگاهی در خصوص تشکیل جلسات و تنظیم فورمولاری داخلی |  |  | جاری | 1/9/1400 | 1/9/1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | جمع بندی اقدامات انجام شده و بررسی کارشناسی در معاونت درمان |  |  | جاری | 1/9/1400 | 1/9/1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | پایش و نظارت بر اجرای صحیح فورمولاری تست های آزمایشگاهی |  |  | جاری | 1/9/1400 | 1/9/1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص های برنامه: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| هدف استراتژیک : (راهبرد کلان3و1 و7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی : نظارت آنلاین بر عملکرد آزمایشگاهی در 100 درصد مراکز بیمارستانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص هدف : درصد مراکز بیمارستانی دارای داشبورد نظارتی آنلاین آزمایشگاهی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه: راه اندازی داشبورد نظارتی آنلاین آزمایشگاه ها در مراکز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعاليت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | میزان هزینه | تاريخ شروع | تاريخ پايان | جدول پیشرفت زمانی(ماهانه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | انجام نیاز سنجی و بررسی توان عملیاتی موجد در سامانه های بیمارستانی |  |  | جاری | 1/9/1400 | 1/9/1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | انجام مکاتبه و فراهم سازی زیرساخت انجام راه اندازی داشبرد نظارتی |  |  | جاری | 1/9/1401 | 1/9/1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص های برنامه: 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| هدف استراتژیک : (راهبرد کلان3و1 و7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی : صدور مجوز فعالیت قانونی برای 100 درصدآزمایشگاه های معاونت بهداشتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص هدف : درصد مراکز بهداشتی دارای پروانه به موارد نیاز به صدور |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عنوان برنامه : پیگیری صدور پروانه های آزمایشگاه های معاونت بهداشتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعاليت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | میزان هزینه | تاريخ شروع | تاريخ پايان | جدول پیشرفت زمانی(ماهانه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | انجام مکاتبات در خصوص الزام اخذ پروانه های قانونی برای مراکز بهداشتی |  |  | جاری | 1/9/1400 | 29/12/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | معرفی مسئولین فنی و صدور پروانه های قانونی جهت آزمایشگاه های معاونت بهداشتی |  |  | جاری | 1/1/1401 | 1/9/1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاخص های برنامه: 1. درصد مراکز بهداشتی دارای پروانه به موارد نیاز به صدور (100درصد مراکز طی یکسال) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |